## Slide 1: PRIPREME

## Slide 2: Pripreme
    pripreme obezbeđuju konkretne uslove za proizvodnju na osnovu planom utvrđenih elemenata, tako da se obezbede što bolji uslovi za realizaciju
    planiranje pristupa delimično i uopšteno, pripreme se uvek odnose na određeni programski projekat
    uspeh realizacije nije samo u proizvodnom uspehu (vremenski, tehnički i finansijski okviri), već mnogo više u kreativnim rezultatima
    u fazi pripreme mnogobrojne probleme treba predvideti i prevazići

## Slide 3: Pripreme
    Svaki projekat ima specifične zahteve koji proističu iz programskih zahteva i rediteljske koncepcije
    Sve zahteve treba utvrditi, dovesti u međusobni sklad i ostvariti uslove za njihovo ispunjenje
    Pripremni zadaci mogu se definisati kroz dve vrste priprema:
    Kreativna pripreme
    Operativno-tehničke

## Slide 4: Pripreme
OPERATIVNO-TEHNIČKE PRIPREME
Tehnički kapaciteti
Kadrovske potrebe
Finansijski elementi
KREATIVNE PRIPREME
Obezbeđivanje pgm.
Autorska koncepcija

## Slide 5: Kreativna pripreme
    Određuju stvaralačke okvire:
    obezbeđivanje programskih projekata na osnovu uređivačke koncepcije
    utvrđivanje rediteljske koncepcije po programskom projektu
    obezbeđivanje programskih projekata u formi ideja, sinopsisa, scenarija-takozvanih programskih „sirovina“
    rediteljska koncepcija (kreativni elementi) koja usmerava dalji rad, potrebno je da bude usklađena sa programskim zahtevima i produkcijskim mogućnostima

## Slide 6: Operativno-tehničke pripreme
    Utvrđuje i obezbeđuje materijalno-tehničke uslove:
    tehničke kapacitete
    kadrovske potrebe
    finansijske elemente
    Kreativne i operativno-tehničke pripreme međusobno se uslovljavaju
    Operativno-tehničke pripreme nisu zasebna celina jer su povezane sa odgovarajućim kreativnim zadacima u toku svih radnih operacija proizvodne pripreme

## Slide 7: Pripreme
    Sadržaj radnih procesa u fazi priprema zavisi od:
    tehnološkog načina proizvodnje
    strukture programskog projekta
    Utvrđen skup postupaka kao zajednički sistem radnih procesa:
    obezbeđivanje programskih projekata
    utvrđivanje rediteljske koncepcije
    formiranje autorskog dela ekipe
    izrada i odobrenje predkalkulacije troškova
    formiranje užeg dela ekipe
    određivanje mesta i načina realizacije
    izrada i razrada knjige snimanja / izvođačke košuljice
    izrada, usvajanje i tehnička razrada idejnih skica dekora, kostima i maske

## Slide 8: Pripreme
    izbor i angažovanje izvođača
    izrada operativnog plana rada ekipe
    11. izrada i odobrenje kalkulacije troškova
    12. zaključivanje ugovora
    13. izrada dekora, kostima i maske
    14. obezbeđivanje scenske i igrajuće rekvizite
    15. obezbeđivanje muzike i tonskih efekata
    16. izbor i nabavka VTR materijala
    17. obezbeđivanje prostorno-tehničkih i odgovarajućih kadrovskih kapaciteta
    18. formiranje punog sastava proizvodne ekipe
    19. izrada špice, džinglova, foršpana i potrebne el. grafičke opreme

## Slide 9: Pripreme
PROGRAMSKE SIROVINE
PGM KOLEGIJUM
odgovorni urednik
adaptacija
naručivanje
prikupljanje
OPERATIVNO-TEH. PRIPREME
KREATIVNE PRIPREME
tehnički kapaciteti
ekipa realizacije
finansijski elementi
kreativna razrada
rediteljska koncepcija
izvršni producent

## Slide 10: Pripreme
FORMIRANJE UŽEG DELA EKIPE
Izrada predkalkulacije troškova
Formiranje autorskog dela ekipe
OPERATIVNO-TEH. PRIPREME
KREATIVNE PRIPREME
Izrada idejnih skica dekora, kostima i teh. raz.
Izbor i angažovanje izvođača
Izrada i razrada knjige snimanja/izrada košuljice
Mesto i način realizacije
OPERATIVNI PLAN RADA EKIPE

## Slide 11: Pripreme
FORMIRANJE KOMPLETNE EKIPE REALIZACIJE
KALKULACIJA TROŠKOVA
Obezbeđivanje scenske
i igrajuće rekvizite
Obezbeđivanje VTR materijala, muzike...
Izrada dekora,
kostima i maski
Zaključivanje ugovora
OBEZBEĐIVANJE PROSTORNIH I TEH. KAPACITETA